## Slide 1
0
0
37
37
18
18
20
20
29
29
21
29
0
0
0
0
0
9
A(18)
B(2)
C(9)
D(8)
E(3)
E’(0)
Diagramme de PERT
Légende
A : Appropriation du cahier des charges
B : Réalisation de l’étude conceptuelle
C : Réalisation technique
D : Préparation de la soutenance
E : Rédaction des rapports
→ : Chemin critique
: Tâches fictives
: Tâches